## Kalender
Årsaktivitetkalender for Kofukan karate
Aktivitet | Jan | Feb | Mar | Apr | Maj | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dec | Bestyrelsesansvarlig | Forklaring på farver
1. Fester - sommer/vinter | [12 empty] | 1 | Farve | Beskrivelse | Hvornår | bar: Jun; Okt to Dec
2. Graduering - sommer/vinter | [12 empty] | 2 |  | Påbegyd planlægning af aktivitet | Før - aktivitet | bar: Jun; Okt to Dec
3. Nye medlemmer | [12 empty] | 3 |  | Klar med plan for aktivitet | Før - aktivitet
Optagelse | [12 empty] | 4 |  | Afviking af aktivitet | Under - aktivitet | bar: Jun; Aug; Dec
Reklamer | [12 empty] | 5 |  | Afrundning af aktivitet | Efter - aktivitet | bar: Jun; Aug
Brochure | [12 empty] | Thomas | bar: Jun
Opslag | [12 empty] | 7 | bar: Jun
Ballerupaktiviteter | [12 empty] | 8 | bar: Aug
4. KofuCamp | [12 empty] | Jonas | bar: Jul to Aug
5. World Cup | [12 empty] | Frank (Jonas) | bar: Aug
6. Genralforsamling | [12 empty] | 11 | bar: Dec
7. Tomiyama besøg | [12 empty] | 12 | bar: Okt to Nov
8. Årlig opvisning | [12 empty] | 13
9. Årligt klubstævne | [12 empty] | Christian | bar: Aug to Okt
10. Trænngsweekender | [12 empty] | 15
Miniput | [12 empty] | Lars | bar: Aug to Sep; Nov
Børn/ungdom | [12 empty] | Lars | bar: Aug to Sep; Nov
Voksen
11. Budget | [12 empty] | 19 | bar: Nov to Dec
12. Årlig ansøgning af aktivitetstilskud (15. feb.) | [12 empty] | 20 | bar: Dec
13. Instruktøruddannelse | [12 empty] | 21
Internt - Kofukan træning | 1 |  | 2 |  |  | Jul: 1; Aug: 2; Sep: 2; Dec: 1 | Jonas
Internt - Kofukan teknikker - basis for undervisning | [12 empty] | 23 | bar: Okt
Internt - træner/bestyrelsesdag - 17. sep. | [12 empty] | 24 | bar: Jul to Sep
14. Stævneaktiviteter | [12 empty] | 25 | bar: Jun; Sep; Dec
15. Bestyrelsesmøder | [12 empty] | 26 | bar: Jun; Sep to Dec
16. Nyhedsbrev | [12 empty] | 27 | bar: Jun; Sep to Dec
17. Kofukan shop - opdatering | [12 empty] | 28 | bar: Sep
18. Ansøgning Team Ballerup | bar: Okt to Dec

## Fester
1. Fester - sommer/vinter
Bestyrelsesansvarlig | 1
Handlinger før/under/efter aktivitet
Før | Klar dage før | Under | Efter | Link
Indbydelse | 90 | Borddækning + pynteop etc | Oprydning
Opret event på Internet | 90 | Grilmester
Festkommite | 60
Indkøb - iht. Indkøbsliste | 1 |  |  | Indkøbsliste
Musik | 1
Underholdning | 7
Tema | 14
Borde og stole | 7
Forberedelse af mad | 60
Rollefordeling | 60
Klippekort | 1
Aktiver forældregruppen | 60

## Graduering
2. Graduering - sommer/vinter
Bestyrelsesansvarlig | 2
Handlinger før/under/efter aktivitet
Før | Klar dage før | Under | Efter | Link
Info om tilmelding til graduering på nettet | 60 | Tage billeder af hold efter graduering | Nyhed på internettet
Gradueringssedler - inst. udfylder bæltelængde |  |  | Info om graduering evt. til lokalaviser
Gradueringsansvarlige udpeges | 30
Kaffebod | 1
Indkøb til kaffebod | 7
Indkøb af bælter | 7
Indkøb af tape | 14
Aktivering af forældregruppe til kaffebod og indkøb | 30
Vurdering af alle der skal til graduering

## Nye medlemmer
3. Nye medlemmer
Bestyrelsesansvarlig | 3
Handlinger før/under/efter aktivitet
Før | Klar dage før | Under | Efter | Link
Optagelse |  | Optagelse | Optagelse
- Velkomstkuvert | 30 | - Aflever velkomskuvert
Reklamer |  | Reklamer | Reklamer
- Opret annonce i Ballerupbladet | 60 | - Send annonce
- Ballerupaktivitet - annonce | 90
Brochure |  | Brochure | Brochure
- Opdateret brochure | 90 | - Omdel brochurematariale
- Trykning af brochuremateriale | 90
Opslag |  | Opslag | Opslag
- Opdateret opslag | 90 | - Hæng oplag op (skole/i byen)
- Trykning af brochuremateriale | 90
Ballerupaktiviteter |  | Ballerupaktiviteter | Ballerupaktiviteter
- Opret annonce til sommerferie aktivitet |  | - Afhold sommerferieaktivitet

## Kofucamp
4. KofuCamp
Bestyrelsesansvarlig | Jonas
Handlinger før/under/efter aktivitet
Før | Klar dage før | Under | Efter | Link
Oprette aktivitet på nettet fre - ons | Når datoer er kendt
Lave en invitation i papir | december til graduering
Sæt mad hold - intromøde | januar
Jonas tag kontakt til udlejer
Transport bus eller biler+ anhænger | Bus bestilles.
Sociale aktiviteter inkl 4 hold
Træningsplanlægning+intruktør udefra | Jim Sindt
Budget og økonomi, egenbetaling
Rengøring i hold
Aktivitet ud af huset | !!
Træningplaner 1-1, Instruktør navn ude fra, Sortbælte træning,
Brænde
Pris | 825 kr

## World Cup
5. World Cup
Bestyrelsesansvarlig | Frank (Jonas)
Handlinger før/under/efter aktivitet
Før | Klar dage før | Under | Efter | Link
Oprette aktivitet på nettet | Når dato kendes | Tage billder/Video | Referat fra WorldCup
Transport | 180
Logi | 180
Udtagelse | 180
Budget | 180
Tøj | 30
Tilmelding til stævne | 60
Træning | 120
Koorspondence m. Tomiiama | Løbende

## Generalforsamlig
6. Genralforsamling
Bestyrelsesansvarlig | 11
Handlinger før/under/efter aktivitet
Før | Klar dage før | Under | Efter | Link
Indkaldelse til generaforsamling | 21 | Referat | Raferat på nettet
Arsberetning | 30
Fremlææges for bestyrelse | Bestyrelsesmøder inden
Budget/regnskab | Bestyrelsesmøder inden

## Tomiyama
7. Tomiyama besøg
Bestyrelsesansvarlig | 12
Handlinger før/under/efter aktivitet
Før | Klar dage før | Under | Efter | Link
Event på nettet
Indhold for besøg mht træning
Event til spisning lørdag

## Opvisning
8. Årlig opvisning
Bestyrelsesansvarlig | 13
Handlinger før/under/efter aktivitet
Før | Klar dage før | Under | Efter | Link
Event på nettet
Indhold for besøg ø træning
Event til spisning lørdag

## Klubstævne
9. Årligt klubstævne
Bestyrelsesansvarlig | Christian
Handlinger før/under/efter aktivitet
Før | Klar dage før | Under | Efter | Link
Stævnedato | 19 . Januar 9.00-12.00
Godkendes af Lars (dommer) | Mangler Jonas
Ring til Kenneth (Grafen) med Hal | Jonas
Lars T Website med tilmelding | Jonas, Lars
Thomas Forældre gruppe salg | Thomas
Bestille medaljer og gavekort | Frank/ Christian
Areal og dommer udstyr, borde | Christian, Daniel
Kamplister, | Lars (udformning)
Tages Billeder og resultater på hjemmeside | Torben
Gravering af navne i fighter pokalerne
Official kursus med Lars | Dato ? Jonas

## Træningsweekender
10. Trænngsweekender
Bestyrelsesansvarlig | 15
Handlinger før/under/efter aktivitet
Før | Klar dage før | Under | Efter | Link

## Budget
11. Budget
Bestyrelsesansvarlig | 19
Handlinger før/under/efter aktivitet
Før | Klar dage før | Under | Efter | Link

## Tilskud
12. Årlig ansøgning af aktivitetstilskud (15. feb.)
Bestyrelsesansvarlig | 20
Handlinger før/under/efter aktivitet
Før | Klar dage før | Under | Efter | Link
Fastlæggelse af aktiviteter inde n15. feb

## Uddannelse
13. Instruktøruddannelse
Bestyrelsesansvarlig | 21
Handlinger før/under/efter aktivitet
Før | Klar dage før | Under | Efter | Link

## Stævner
14. Stævneaktiviteter
Bestyrelsesansvarlig | 25
Handlinger før/under/efter aktivitet
Før | Klar dage før | Under | Efter | Link

## Møder
15. Bestyrelsesmøder
Bestyrelsesansvarlig | 26
Handlinger før/under/efter aktivitet
Før | Klar dage før | Under | Efter | Link

## Nyhedsbrev
16. Nyhedsbrev
Bestyrelsesansvarlig | 27
Handlinger før/under/efter aktivitet
Før | Klar dage før | Under | Efter | Link

## Shop
17. Kofukan shop - opdatering
Bestyrelsesansvarlig | 28
Handlinger før/under/efter aktivitet
Før | Klar dage før | Under | Efter | Link
Fastlæggelse af indhold |  | Revision af produkter på nettet